Утвержден приказом

МКОУ  СОШ с. Кусекеево

от 16.12.2020 № 76-ОД

План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Башкортостан в 2021 году»

в МКОУ СОШ с. Кусекеево

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Доведение до учащихся и их родителей республиканских нормативных правовых актов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2021 году в Республике Башкортостан | В течение года | Заместитель директора по УВР, директор |
| 2. | Подготовка приказов по организации и проведению ГИА в рамках вопросов компетенции школы | В течение года | Заместитель директора по УВР, директор |
| 3. | Проведение мероприятий по ознакомлению с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | Январь-март 2021 | Заместитель директора по УВР, директор |
| II. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 1. | Проведение совещаний ,организационных тренировочных мероприятий с учащимися и учителями по вопросам проведения ГИА | Январь-июль 2021 года | Заместитель директора по УВР, директор |
| 2. | Участие в совещаниях, вебинарах, тренировочных мероприятиях по вопросам проведения ГИА | Январь-июль 2021 года | Заместитель директора по УВР, директор, учителя |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году из числа: 1) выпускников ОО текущего учебного года; 2) лиц, не прошедших ГИА; 3) лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 20 февраля 2021 года До 20 ноября 2020 года | Заместитель директора по УВР, директор |
| 4. | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС): |  |  |
|  | - сбор информации, для внесения в РИС ГИА; - обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. | Октябрь- декабрь 2020 года | Заместитель директора по УВР, директор |
| 5. | Направление кандидатур для включения в списочный составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11, - организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтных комиссий; - ассистентов для обучающихся с ОВЗ;- общественных наблюдателей. | В соответствии с графиком Рособрнадзора и ФГБУ «ФЦТ» | Заместитель директора по УВР, директор |
| 7. | Направление работников ОО в составы комиссий в соответствии с утверждёнными персональными составами комиссий | В период проведения ГИА | Руководители ОО |
| 8. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): |  |  |
|  | 1. Ознакомление с информационно-разъяснительными письмами об организации и проведении итогового сочинения (изложения) | Октябрь 2020 года – март 2021 года | Заместитель директора по УВР, директор |
|  | 2. Опубликование на официальном сайте ОО информации о проведении итогового сочинения (изложения): сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | До 1 ноября 2020 года |  |
|  | 3. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан в соответствии с установленным порядком его проведения | Апрель 2021 года май 2021 года |  |
| Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку: |  |  |  |
| 15. | Ознакомление с информационно-разъяснительными письмами об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в ОО. | До 25 января 2021 | Заместитель директора по УВР, директор |
| 16. | Опубликование на официальном сайте ОО информации о проведении итогового собеседования по русскому языку: сроках проведения, местах подачи заявлений, порядка информирования о результатах итогового собеседования. | До 25 декабря 2020 | Заместитель директора по УВР, директор |
| 17. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в Муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан в соответствии с установленным порядком его проведения | В соответствии с расписанием | Заместитель директора по УВР, директор |
| 18. | Сбор сведений об общественных наблюдателей при проведении ГИА |  |  |
|  | Содействие Министерству образования и науки Республики Башкортостан в проведении обучения общественных наблюдателей | Апрель 2021 | Заместитель директора по УВР, директор |
| 19. | Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | Октябрь – февраль 2021 | Заместитель директора по УВР, директор |
| 20. | Организация и проведение психологического консультирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников ОО | постоянно | Руководители ОО |
| III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Проведение организационно-педагогических мероприятий, направленных на повышение качества преподавания предметов, проведение консультаций. | В течение года | Заместитель директора по УВР, директор |
| 2. | Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях процедур проведения экзаменов по ранее неиспользованным технологиям | В течение года | Заместитель директора по УВР, директор, учителя |
| 3. | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году, в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары | В течение года | Заместитель директора по УВР, директор |
| 4. | Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2021 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; - изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11, ГИА-9 | Октябрь 2020 года - апрель 2021 года | Заместитель директора по УВР, директор |
| 5. | Проведение школьной проверочной работы в 9, 11 классах по математике, русскому языку, обществознанию | Декабрь, март | Заместитель директора по УВР |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  |  |
|  | - Организация участия в районных и городских родительских собраний, встреч с гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | По отдельному графику | Кл. руководитель ОО |
| 2. | Ведение разделов «ГИА – 9» и «ГИА – 11» на официальном сайте ОО. Размещение информации: |  |  |
|  | о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), собеседования; | не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Заместитель директора по УВР |
|  | о сроках и местах подачи заявления для участия в итоговом собеседовании по русскому языку | не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку |  |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; | не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках проведения итогового сочинения (изложения), собеседования; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов |  |
| 3. | Размещение на сайте и информационных стендах ОО телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| 4. | Освещение вопросов по ГИА на общих школьных родительских собраниях | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| 5. | Организация оформления информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| 6. | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о: - сроках, местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА; - местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения) и проведения ГИА; - порядке проведения итогового сочинения (изложения) и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена; - ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; - результатах итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА, их изменениях или аннулировании; - времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; - решениях конфликтных комиссий | В соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) и порядком проведения ГИА | Руководители ОО |
| 7 | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о: - местах и сроках проведения итогового собеседования; - порядке проведения итогового собеседования по русскому языку; - ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования; - результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, экстернами; - времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; решениях конфликтных комиссий | В соответствии с порядком проведения итогового собеседования по русскому языку | Руководитель ОО |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки к ГИА с его участниками | В течение года | Руководитель ОО |
| VIII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |  |  |  |
| 1. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, педсоветах | Август-сентябрь 2021 года | Заместитель директора по УВР |